## Table 1
农村危房改造补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 农村危房改造补助资金
中央主管部门 |  |  | 住房城乡建设部
地方主管部门 |  |  | 四川省住房和城乡建设厅 |  | 资金使用单位 | 广元市住房和城乡建设局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) |  | 预算执行率 (B/A *100%）
|  |  | 年度资金总额： | 2204 | 2204 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2204 | 2204 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 川财建[2025] 114号，川财建[2025] 4号下达广元市本级中央农房改造资金2204万元（我局按各区资金总需求权重，分配给利州区45.3万元，昭化区81.8万元，朝天区91.6万元）、苍溪县341万元、旺苍县509万元、剑阁437万元、青川县699万元。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 按规定时间内及时下达到位 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付有完整的审批程序和手续;符合预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占，挪用、 虚列支出等情况 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法规定 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 下达资金全部用于补助农房改造 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格预算编制、运行过程监控、结果运用 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 落实专人负责项目建设工作 |  |  | 无
总体目标完成悄况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成全市共1071户农村危房改造，解决住房安全问题，健全农村住房保障体系。 |  |  |  | 完成全市共1071户农村危房改造，解决住房安全问题，健全农村住房保障体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低收入群体等重点对象危房改造户数 |  | 1071户 | 1071户
|  | 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 对象准确率 |  | 100% | 100%
|  |  | 农房设计 |  | 有基本设计或采用标准图集 | 有基本设计
|  | 时效指标 | 改造后发起验收申请30日内补助资金发放率 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 农村危房改造和抗震改造竣工率 |  | ≥90% | 100%
|  | 成本指标 | 制定和实施分类补助标准 |  | 全面落实 | 全面落实
|  |  | 科学选择改造方式减轻农户负担 |  | 因地制宜 | 因地制宜
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施农村危房改造和农房抗震改造后房屋抗震能力 |  | 达到当地抗震设防标准 | 7级
|  |  | 加大农房抗震改造力度，向地震高风险地区抗震改造需求集中的县区倾斜 |  | 根据实际推进 | 根据实际推进
|  |  | 完善农房功能 |  | 因地制宜 | 因地制宜
|  |  | 推广应用实用性抗震改造技术 |  | 根据实际推广 | 根据实际推广
|  | 可持续影响指标 | 实施改造后房屋后续使用年限 |  | 拆除重建≥30年 维修加固≥15年 | 拆除重建≥30年 维修加固≥15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施改造农户满意度 |  | ≥90% | 96%
说明 | 无
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。