## 保障性安居工程
附件3
2025中央财政城镇保障性安居工程补助资金转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金
中央主管部门 |  |  | 住房城乡建设部
地方主管部门 |  |  | 四川省住房和城乡建设厅 |  | 资金使用单位 | 广元市各县（区）住房和城乡建设局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 23313.77 | 12023.1615 |  | 51.57%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 21393 | 10578.6315 |  | 49.45%
|  |  | 地方财政资金 | 1920.77 | 1444.53 |  | 75.21%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照资金文件合理、科学分配 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 按规定时间内及时下达到位 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付有完整的审批程序和手续;符合预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占，挪用、 虚列支出等情况 |  |  | 城老旧小区改造为跨年度工程，工程款均按合同约支付。
|  |  | 使用规范性 | 资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法规定 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 下达资金全部用于老旧小区改造、棚户区改造及住房租赁补贴 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格预算编制、运行过程监控、结果运用 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 落实专人负责项目建设工作 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1:广元市计划改造城镇老旧小区165个、户数13587户、面积165.74万㎡、楼栋数547栋； 目标2：2025年全市向上申报新开工（改建）保障性租赁住房任务2122套（间）、发放公租房租赁补贴任务2667户、改造城市危旧房908套。 |  |  |  | 目标1实际完成：全市个数166个、户数13591户、面积165.81万㎡、楼栋数549栋全部开工，开工率大于100%； 目标2实际完成：截至2025年12月底，全市保障性租赁住房2122套（间）、908套城市危旧房均已开工，实际发放公租房租赁补贴2684户,完成率100%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 老旧小区改造小区 |  | ≥165个 | 166个开工
|  |  | 老旧小区改造栋数 |  | ≥547栋 | 549栋开工
|  |  | 老旧小区改造户数 |  | ≥13587户 | 13591户开工
|  |  | 老旧小区改造面积 |  | ≥165.74万平方米 | 165.81万平方米开工
|  |  | 公租房补贴发放户数 |  | ≥2667户 | 2684户
|  |  | 保障性租赁住房筹集套（间） |  | ≥2122套（间） | 2122套（间）
|  |  | 城市危旧房改造户数 |  | ≥908套 | 908套
|  | 质量指标 | 老旧小区改造验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 工程质量是否符合标准 |  | 是 | 是
|  | 时效指标 | 老旧小区改造开工目标完成率 |  | 100% | 100%
|  |  | 公租房补贴发放率 |  | ≥100% | 100.1%
|  |  | 保障性租赁住房开工率 |  | ≥100% | 100%
|  |  | 城市危旧房改造率 |  | ≥100% | 100%
|  | 成本指标 | 老旧小区改造补助资金 |  | 15579.08万元 | 7540.1万元 | 施工单位进度款，正在按程序申报,审核后及时拨付
|  |  | 住房保障补助资金（含城市危旧房改造资金） |  | 7734.69万元 | 4482.5515万元 | 保障性租赁住房和城市危旧房改造项目属于跨年度实施，加之部分项目要素保障工作统筹不够或者已完工项目未及时开展验收、结算（决算）等工作，造成导致项目推进滞后，资金支出进度慢。对此，将督促相关县区加强工作统筹协调，及时开展项目收尾工作，加快资金支出进度。
|  | 社会效益 指标 | 老旧小区改造群众居住条件是否改善 |  | 是 | 是
|  |  | 是否有效缓解和改善符合条件的住房困 难家庭居住问题，改善居民居住环境 |  | 是 | 是
|  |  | 公租房和保障性租赁住房保障家庭资格准入退出机制健全性 |  | 健全 | 健全
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 |  | ≧80% | ≧90%
|  |  | 公租房补贴对象、保障性租赁住房承租人和城市危旧房改造居民群众满意度 |  | ≥90% | ≧90％
|  |  | 群众满意度 |  | 90%以上 | 90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。