## 海绵资金
附件3
2025年中央城市管网及污水治理补助资金转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 城市管网及污水治理补助资金
中央主管部门 |  |  | 住房城乡建设部
地方主管部门 |  |  | 四川省住房和城乡建设厅 |  | 资金使用单位 | 广元市住房和城乡建设局等
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 34061.92 | 24309.2487 |  | 71.37%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 18260 | 11631.3787 |  | 63.7%
地方财政资金
|  |  | 其他资金 | 15801.92 | 12677.87 |  | 80.23%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照项目实施方案、绩效目标及相关管理办法分配资金
|  |  | 下达及时性 | 在规定时间内完成资金下达
|  |  | 拨付合规性 | 严格执行国库集中支付、财政直接支付等相关规定
|  |  | 使用规范性 | 严格按照要求使用
|  |  | 执行准确性 | 严格对照预算指标和绩效目标执行
|  |  | 预算绩效管理情况 | 根据要求，开展项目绩效监控和绩效自评工作
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照相关要求落实
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成国家绩效考核指标，力争中央财政海绵城市建设示范补助资金绩效评价获得优秀。 |  |  |  | 2025年，中央财政海绵城市建设示范补助资金2024年度绩效评价获A等级，并顺利通过国家终期考核验收。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 内涝防治标准 |  | 上西韩家沟区域、嘉陵老铁桥区域、东坝老072区域、雪峰泡石沟区域达到20年一遇，城区其他区域达到30年一遇 | 上西韩家沟区域、嘉陵老铁桥区域、东坝老072区域、雪峰泡石沟区域均已完成系统整治，经模型构建和实际降雨验证，2024年底城区内涝防治标准总体达到30年一遇标准。
|  |  | 内涝积水区段消除比例 |  | 历史易涝点消除100%，新增易涝点及时消除 | 截至目前30个历史内涝点均已完成整治，经模型构建和实际降雨验证，内涝积水区段消除比例达到100%，且城区无其他新增内涝点
|  |  | 城市防洪标准 |  | 中心城区达到50年一遇 | 安全坝防洪堤（白龙江段）、鸭浮防洪堤、先锋防洪堤三段堤防已完工，中心城区防洪标准达到 50 年一遇洪水标准，其余涉及广元市城市核心区嘉陵江、南河、白龙江（昭化、利州段）各主要一级小支沟达到 50 年一遇洪水标准，局部影响范围小的区域达到20 年一遇洪水标准。
|  |  | 天然水域面积比例 |  | ≥2.27% | 0.0333
|  |  | 可透水地面面积比例 |  | 0.4 | 0.4845
|  |  | 雨水资源化利用 |  | 60万吨/年 | 60万吨/年
|  |  | 城市生活污水集中收集率 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 城市污水处理厂进水BOD平均浓度 |  | 105mg/L | 105.04mg/L
|  |  | 黑臭水体消除比例 |  | 100%，且无新增黑臭水体 | 广元市黑臭水体消除比例达到100%，经核查无新增黑臭水体和返黑返臭现象。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 中央奖补资金及时下达到项目 |  | 及时全额下达，资金执行率100% | 中央海绵城市补助资金及时按建设单位申请下达至项目。严格执行中央及地方财政资金管理办法，制定并执行《广元市海绵城市建设专项资金使用管理暂行办法》。 | 部分项目因建设进度滞后，未达到资金拨付进度要求；部分项目因实施内容变更、项目竣工验收和结算审计等程序未履行完成，导致下达资金无法完全拨付。改进措施：督促市城发集团、市文旅康养集团等项目建设单位加快项目推进，及时协调解决堵点、难点问题，争取项目早日完工。同时督促项目建设单位加快项目变更、竣工验收、结算审计等工作。
|  |  | 地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 |  | 按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | 通过制度管控，带动社会资本参与全市海绵城市建设工作，
|  |  | 中央资金合规使用，有力支撑项目建设 |  | 出台专项资金管理办法，合规使用中央资金 | 科学制定专项资金分配方案，已出台《广元市海绵城市建设专项资金使用管理暂行办法》规范资金使用，专项资金有力支撑海绵建设项目高标准建设。
|  | 社会效益 指标 | 拟完成的立法或长效机制 |  | 完成立法工作，完成长效机制一项 | 出台《广元市海绵城市建设管理条例》，建立绩效考核机制、资金管理机制、投融资机制等制度。
|  |  | 拟建立的海绵城市规划建设管控制度 |  | 优化管控机制，强化落实 | 示范期内，广元市将规划建设管控要求纳入《广元市海绵城市建设管理条例》、印发6项管控制度文件、制定及修订7项规划建设标准导则，建立健全海绵城市建设项目规划建设管控制度，规范海绵城市建设项目规划建设管控流程和要求，指导海绵城市规划设计建设工作，保证海绵城市建设质量。
|  |  | 市政府对各区、各部门的绩效考核制度 |  | 将海绵城市要求纳入全市考核体系 | 按照上级要求不纳入考核。
|  |  | 拟制定的投融资机制 |  | 完善并落实海绵城市投融资机制 | 已印发《广元市海绵城市建设专项资金使用管理暂行办法》（广财办〔2022〕70号）、《关于加强对海绵城市建设及相关领域投融资支持的通知》（广财投〔2023〕156号）等机制文件，对专项资金在使用方向与使用程序上进行严格把控，相关投融资机制已基本建立。深入推进政府和社会资本合作，建立并持续执行城市基础设施相关收费标准制度，支持鼓励海绵项目债券融资等形式，对于本地海绵产业、优秀海绵项目给予资金奖励和一定的倾斜。海绵城市建设投融资机制得到有效落实。
|  |  | 拟开展的海绵城市建设培训、宣传次数 |  | 海绵城市相关培训、宣传5次 | 2025年，广元市共开展海绵城市相关培训、宣传50次
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众对海绵城市建设满意度 |  | 示范期末，公众对海绵城市建设满意度≥95% | 公众对海绵城市建设满意度达到98%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。